«Утверждаю»

Заведующий МАДОУ ЦРР-Д/с № 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Д. Ландарь

приказ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ПЛАН**

**Рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС ДО | По плану заседаний | Киселева Э.А. |
| 2 | Изучение нормативно-правовой документации федерального, краевого и муниципального уровня | постоянно | Члены группы |
| 3 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Члены группы |
| 4 | Составление плана внедрения ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР-д/с № 14 2013-2015 гг. | До 29.08.2013 г. | Члены группы |
| 5 | Организация мониторинга готовности МАДОУ ЦРР-д/с № 14  учреждений к введению ФГОС ДО | Август 2013-май 2014 | Члены группы |
| 6 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение предложений по дополнениям в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения | постоянно | Члены группы |
| 7 | Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей.  Освещение хода и результатов внедрения ФГОС ДО в сети Интернет. | Раз в полгода | Киселева Э.А. |
| 88 | Внесение изменений и разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ДО:  - проект изменений в должностные инструкции педагогов в соответствии с ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010№ 761, зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 г., регистрационный № 18638, с изменениями от 31.05.2011 г.) в условиях перехода на ФГОС ДО  - внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах за выполнение обязанностей, не входящих в круг основных, надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы. | До 31.12.2014 г. | Члены группы |
| 9 | Составление графика подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических  работников МАДОУ ЦРР-д/с № 14 с учетом внедрения ФГОС ДО | До сентября 2013 г. | Члены группы |
| 10 | Участие в проведении муниципальных семинаров, совещаний по внедрению ФГОС в образовательный процесс.  Организация семинаров, совещаний с педагогическим коллективом. | По плану ОМЦ | Члены группы |
| 11 | Организация семинаров и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для педагогов МАДОУ ЦРР-д/с № 14 | По плану | Киселева Э.А. |
| 12 | Изучение опыта учреждений края, федерации по внедрению ФГОС ДО | постоянно | Члены группы |
| 13 | Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО | Раз в полгода | Члены группы |
| 14 | Анализ результатов внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс МАДОУ ЦРР-д/с № 14 | Раз в полгода | Киселева Э.А. |